Вариант 1.8

### Тема № 3  Расчет производственного цикла сложного процесса

Задача: определить длительность цикла сложного процесса и коэффициент параллельности цикла изготовления механизма М, а также построить календарный цикловой график, учитывая, что детали (узлы) на комплектовочных складах1находятся перед сборкой в течение n дней. Схема сборки механизма приведена на рис.6. Длительность циклов простых процессов дана в табл.4 и 5.

Рис.6. Схема сборки механизма

Исходные данные

Таблица 4                                                                   Таблица 5

Длительность цикла изготовления деталей, днДлительность цикла сборки, днД - 013М6Д - 023Сб - 13Д - 112Сб - 24Д - 213Сб - 117Д - 226Сб - 123Д - 1113Сб - 211Д - 1124Время нахождения деталей5Д - 1132узлов на складах n, дн.Д - 1211Д - 1221Д - 1234Д - 2112

Д - 212

3

Календарный цикловой график сборки изделия

Рабочие дни

Расчет длительности цикла сложного процесса:

ТЦСЛ=i=1mТЦimax+i=1mТМЦ,

где i=1mТЦimax– цикл операции с максимальной продолжительностью;

ТМЦ– сумма межцикловых перерывов.

ТЦСЛ=20+15=35(дней).

Расчет коэффициента параллельности цикла изготовления механизма М:

КПАРЦ=i=1mТЦiТЦСЛ,

где i=1mТЦi– сумма простых циклов операции с учетом межцикловых перерывов.

КПАРЦ=9135=2,6.

Выводы:

В ходе работы был построен календарный цикловой график сборки изделия, по которому в дальнейшем были произведены дальнейшие расчеты.

В результате расчетов длительность цикла изготовления механизма М получилась равной 35 дней, а коэффициент параллельности цикла – 2,6.